## Product backlog new
Nr. | Features | User's Story | Story points | Acceptance Criteria | Task Nr. | Tasks | Priority | Status | Starting Sprint
1 | De Tag kan met de Anchors, zijn positie bepalen door signalen heen en weer te sturen | Als gebruiker, wil ik dat de Tag en Anchors signalen kunnen sturen, zodat de Tag zijn positie kan bepalen | 10 | De signalen tussen de componenten blijven sterk | 1 | De Tag verzendt signalen naar tenminste 3 Anchors | Must have | Done | 1
[5 empty] | 2 | De signalen tussen de Anchors en Tag(s) stabiel houden. Zonder dat ze steeds aan en uit te gaan | Must have | Done
|  | Als gebruiker, wil ik dat de positie van de Tag (nauwkeurig) kan berekenen, zodat het goed kan worden geintegreerd met een interface | 20 | De coordinaten die berekend zijn door de Tag heeft een foutmargin van 0.2mm | 3 | Test de geërfde plaatsbepaling code | Must have | Done | 1
[5 empty] | 4 | Verbeter de geërfde plaatsbepaling code(als van toepassing) | Must have | Cancelled
[5 empty] | 5 | Codeer plaatsbepaling als de vorige taak niet van toepassing is | Must have | Done
[5 empty] | 6 | Verbeter de code voor nauwkeurigheid | Must have | Done
|  | Als gebruiker, wil ik dat de signalen zo min mogelijk vertraging hebben, zodat ik real-time* de positie kan zien | 10 | De vertraging blijft liefst bij 20 ms | 7 | Onderzoek wat de reden is voor een grote vertraging | Must have | Done | 1
[5 empty] | 8 | Implementeer onderzoek om de vertraging zo min mogelijk te krijgen | Must have | Done
2 | De hardwares en softwares zijn in goede staat om zonder/met kleine hindernissen te werken | Als gebruiker, wil ik dat mijn product niet kapot raakt terwijl ik die redelijk gebruikt op het water, omdat het niet goed zal gaan voor mijn eigen doel | 20 | De hardware is voorzien van bescherming met een behuzing die waterafstotend en schokbestendig zijn | 9 | Onderzoek bestande behuizing | Should have | Cancelled | 6
[5 empty] | 10 | Onderzoek hoe een behuizing kan waterafstotend en Schokbestendig zijn | Should have | Cancelled
[5 empty] | 11 | Implementeer behuizing onderzoek | Should have | Cancelled
[5 empty] | 12 | Test de behuizing, en verbetering indien van toepassing | Should have | Cancelled
|  | Als gebruiker, wil ik dat de software zo min mogelijk bugs bevat, zodat ik soepel mijn product kan gebruiken | 15 | De resterende bugs hebben geen grote invloed op de gebruikerservaring (foute/geen data, uitvallende signaal/enz. moeten niet blijven) | 13 | Test het product voor mogelijke bugs | Must have | Done | 1
[5 empty] | 14 | Onderzoek de reden voor de bugs | Must have | Done
[5 empty] | 15 | Fix de bugs en test voor mogelijke nieuwe bugs | Must have | Done
3 | De positie van de Tag is te zien met behulp van een User Interface | Als gebruiker, wil ik dat de locatiedata wordt getoond op een duidelijke interface, zodat ik locatie van mijn boot(Tag) gemakkelijk kan zien | 15 | De locatie van de boot is makkelijk te zien op de interface | 16 | Onderzoek aanbevoldende interface door PO(OpenCPN) | Must have | Done | 2
[5 empty] | 17 | Onderzoek alternatieven | Must have | Done
[5 empty] | 18 | Bepaal met groep welke zal/zullen worden gebruikt | Must have | Done
|  | Als gebruker, wil ik dat de locatie van mijn boot(Tag) die te zien is op de interface is nauwkeurig, zodat ik de positie van mijn boot goed kan bijhouden | 20 | De positie van de boot kan worden getoond op de interface | 19 | c.q. zet de positie van de Tag t.o.v. de Anchors naar echte coordinaten in echte wereld | Must have | Done | 5
[5 empty] | 20 | Zend de locatie van de boot naar de interface | Must have | Done
[5 empty] | 21 | De positie van de tag wordt getoond op desbetreffende interface | Must have | Done
[5 empty] | 22 | Test voor nauwkeurigheid | Must have | Done
|  | Als gebruiker, zou ik de randen van mijn testomgeving graag zien, zodat ik goed kan weten dat de boot binnen de randen blijft of de software goed is geschreven | 10 | De randen is nauwkeurig getoond met behulp van input of wijzigingen in de code | 23 | De randen zijn aanwezig in de interface | Must have | Done | 6
[7 empty] | Must have | Done
[5 empty] | 24 | Test of de randen overeenkomt met die in het echt | Must have | Done
4 | Er zijn documentatie van het product en het project | Als gebruiker, wil ik weten hoe kan ik het product gebruiken, zodat ik het kan gebruiken | 5 | De documentatie is duidelijk voor mensen die het product nooit hebben gebruikt om goed te gebruiken | 25 | Er is een gebruikershandleiding aanwezig | Must have | Done | 6
|  | Als volgende developer, zou ik onderzoeksdocumentatie willen, om te weten waarom een bepaalde keuze is gebruikt; en meer te weten over wat is gebruikt in het product | 20 | De documentatie is voorzien van goed en duidelijk informatie van onderzoeken naar de onderdelen van het product | 26 | Er is een interface onderzoeksdocumentatie | Must have | Done | 2/0x4
[5 empty] | 27 | Er is een geërfde codeonderzoeksdocumentatie | Could have | Cancelled
[5 empty] | 28 | Er is een behuizing onderzoeksdocumentatie | Could have | Cancelled
[5 empty] | 29 | Er is een schaling onderzoeksdocumentatie | Could have | Cancelled
[5 empty] | 30 | Er is een richtingsbepaling onderzoeksdocumentatie | Could have | Cancelled
|  | Als volgende developer, zou ik testplan en testrapport willen, zodat ik de staat van een bepaalde deel van het systeem kan zien; en ook hoe is de staat van die is bepaald voor ons project. | 35 | De testplan is voorzien van context; de gebruikte hardwares; wat/hoe/waarom iets wordt getest; en hypothese | 31 | Powerbank testplan(nen) | Must have | Done | 2/0x6
[5 empty] | 32 | Behuizing testplan(nen) | Could have | Cancelled
[5 empty] | 33 | Geërfde hardware testplan(nen) | Won't have/Wish | Cancelled
[5 empty] | 34 | Geërfde software testplan(nen) | Won't have/Wish | Cancelled
[5 empty] | 35 | Interface testplan(nen) | Could have | Cancelled
[5 empty] | 36 | Scaling testplan(nen) | Could have | Cancelled
[5 empty] | 37 | Richtingsbepaling testplan(nen) | Could have | Cancelled
|  |  | 35 | De testrapport is voorzien van het resultaat van de test; analyse en conclusie van de test | 38 | Powerbank testrapport(en) | Must have | Done | 2/0x6
[5 empty] | 39 | Behuizing testrapport(en) | Could have | Cancelled
[5 empty] | 40 | Geërfde hardware testrapport(en) | Won't have/Wish | Cancelled
[5 empty] | 41 | Geërfde software testrapport(en) | Won't have/Wish | Cancelled
[5 empty] | 42 | Interface testrapport(en) | Could have | Cancelled
[5 empty] | 43 | Scaling testrapport(en) | Could have | Cancelled
[5 empty] | 44 | Richtingsbepaling testrapport(en) | Could have | Cancelled
|  | Als volgende developer, zou ik de projectdocumentatie willen hebben, zodat ik informatie over het product en het project kan uithalen | 5 | De projectdocumentatie geeft inzicht over het project; waarom een bepaalde keuzes zijn gemaakt; het product; enz.. Zodat mensen die nooit hebben aan dit project hebben gewerkt, zijn goed geinformeerd. | 45 | Een projectdocumentatie | Must have | Done | 1
|  | Als volgende developer, zou ik een demofilmpje graag willen zien, zodat ik de werking van het product beter kan begrijpen | 5 | Het filmpje is voorzien van context en beschrijving van het project. De functionaliteiten moeten duidelijk worden getoond en hoe zijn die met lekaar te maken. De voortgang van het project kan ook erin. | 46 | Een demofilmpje is aanwezig | Must have | Working on | 6
|  | Als volgende developer, wil ik een product backlog te kunnen teruglezen, zodat ik het beeld heb over wat voor features de focus waren opgelegd | 5 | Het productbacklog is voorzien van features, user's stories, story points, acceptance criteria, tasks and priority kolomen. Andere kolomen zijn alleen voor overzichtbaarheid beter te maken. | 47 | Productbacklog is aanwezig(dit bestand) | Must have | Done | 1
|  | Als volgende developer, wil ik een lijst van requirements kunnen zien, zodat ik een beter beeld heb over wat was de focus van mijn voorganger | 5 | Het document moet alle eisen die zowel van de opdrachtgever en de hogeschool bevatten met duidelijke beschrijving. | 48 | Requirement document is aanwezig | Must have | Done | 2
|  | Als volgende developer, wil ik een risicolog zodat ik de risico's die ik tegen kan komen en wat voor maatregelen zijn uitgevoerd, kan zien | 5 | De risicolog moet voorzien van alle verwachte risico's die een user kan tegenkomen tijdens het gebruik en die een developer kan tegenkomen tijdens het bijwerken van het product. Met kans en impact erbij geschreven. | 49 | Risicolog/analyse is aanwezig | Must have | Done | 4
|  | Als volgende developer, wil ik eeen architectuur ontwerp, zodat ik het hele systeem, waarop ik moet bouwen, visueel kan zien | 5 | Het architectuurontwerp moet duidelijk het systeem beschrijven met blokjes en kleine stukjes tekst. | 50 | Architectuurontwerp is aanwezig | Must have | Done | 6
|  | Als volgende developer, wil ik graag een software diagram hebben, zodat ik de werking van de software beter kan begrijpen | 5 | Het diagram is voor zien van een duidelijke overzicht van de codes, hun doel en wat is hun relatie met elkaar | 51 | Software-diagram is aanwezig | Should have | Working on | 6
6 | De data van de Tag is opgeslagen in een database | Als gebruiker, zou ik de data van route terug kunnen zien, zodat als er iets mis gaat, heb ik iets te referenceren | 20 | De database is in staat om data op te slaan van de positie van de Tag | 52 | Kies een database | Must have | Done | 6
[5 empty] | 53 | De code kan verbinding maken met de database | Must have | Done
[5 empty] | 54 | De code kan data schrijven in de database | Must have | Done
[5 empty] | 55 | Data is terug te zien in de database | Must have | Done
5 | De Tag werkt met verschillende boten met verschillende schalen | Als gebruiker wil ik dat dit systeem op verschillende boten van diverse schalen werkt, zodat ik verschillende testen kan uitvoeren | 15 | Het systeem moet de boten van verschillende schalen goed kunnen tonen op de interface | 56 | Onderzoek hoe de schaal van de boot zichtbaar te maken in de interface programma | Could have | Cancelled | 0
[5 empty] | 57 | Implementeer schaal onderzoek in code | Could have | Cancelled
[5 empty] | 58 | Test de verwerkte code voor schaalbaarheid, voor naukeurigheid | Could have | Cancelled
6 | De interface kan tonen in welke richting wijst de boot naartoe | Als gebruiker wil ik graag dat mijn boot naar de goede richting wijzen, zodat ik beter kan zien waar die naartoe gaat | 20 | De richting die getoond is op de interface | 59 | De goede richtingshoek is berekend | Could have | Working on | 6
[5 empty] | 60 | De goede richting is bepaals(bijv: N of W) | Could have | Working on
[5 empty] | 61 | De interface is geimplementeerd om de richting van de boot te tonen met net berekende data | Could have | Working on
7 | De interface kan verschillende boten tegelijk tonen | Als gebruiker, wil ik graag meerdere boten tegelijk kunnen zien op de interface, zodat ik een overzicht kan hebben over het situatie op het water | 15 | De interface moet verschillende boten te kunnen tonen op het scherm met hun eigen posities | 63 | De interface kan verschillende data krijgen die verschillende boten voorstaan | Won't have/Wish | Cancelled | 0
[5 empty] | 64 | De interface kan de data verwerken tot verschillende boten op het scherm | Won't have/Wish | Cancelled
[5 empty] | 65 | Test de coordinaten van de boten | Won't have/Wish | Cancelled

## Product Backlog old
Nr. | Features | User's Story | Story points | Acceptance Criteria | Task Nr. | Tasks | Priority | Status | Sprint | Technical Error(tijdelijk) |  | 1
1 | Je kunt met de Anchor signalen naar de Tag verzenden en andersom ook | Als gebruiker wil ik de locatie van de Tag kunnen bepalen, zodat ik de coordinaten van mijn boot kan weten wanneer ik mijn boot vaart. | 8 | De Anchors kunnen coördinaten sturen naar de Tag. De Anchors zitten langs het "test basin". Hierdoor kan de coördinaten van de Tag bepaald worden | 1 | De Tag verzend coördinaten naar tenminste 3 Anchors | Must | Done | Sprint 1 |  | Must | 2
|  |  | 8 |  | 2 | De Anchors stabiel houden. Zonder dat ze steeds aan en uit te gaan | Must | Done |  |  | Should | 3
|  |  | 8 |  | 3 | Test de geërfde cpp code(werking van de tag en anchors) | Must | Done |  |  | Could | 5
|  |  | 8 |  | 4 | Als de cpp code niet werkt, onderzoek of dit een fout in hardware of software | Must | Work in progress |  |  | Will not | 8
|  |  | 8 |  | 5 | Fix het uitgezochte probleem | Must | Work in progress |  |  |  | 13
|  |  | 8 | [8 empty] | 21
35
2 | Je kunt de positie van de Tag zien met behulp van de user interface | Als de gebruiker wil ik zien waar de Tag zich bevind, zodat ik de locatie van de boot gemakkelijk kan zien. | 35 | De Tag wordt vertoond op een interface die gebruik maakt van een data transfer protocol. | 6 | Onderzoek de geërfde python code(het sturen van data) | Must | Work in progress | Sprint 2 |  |  | 100
|  |  | 35 |  | 7 | Test de geërfde python code(het sturen van data) | Must | Work in progress
|  |  | 35 |  | 8 | Onderzoek OpenCPN en NMEA (suggestie) | Must | Work in progress |  |  | Done | Sprint 1
|  |  | 35 |  | 9 | Onderzoek verschillende interfaces en protocols | Must | Work in progress |  |  | Work in progress | Sprint 2
|  |  | 35 |  | 10 | Bepaal welke interface te gebruiken is, of bouwen wij eentje zelf | Must | Work in progress |  |  | To be started | Sprint 3
|  |  | 35 |  | 11 | De boot kan coordinaten naar de interface sturen | Must | Work in progress |  |  |  | Sprint 4
|  |  | 35 |  | 12 | De interface kan de gekregen data verwerken tot beeld op het scherm | Must | Work in progress |  |  |  | Sprint 5
|  |  | 35 |  | 13 | Test de interface voor nauwkeurigheid | Must | To be started |  |  |  | Sprint 6
|  |  | 35 | [8 empty] | Sprint 7
|  |  | 35 | [8 empty] | Sprint 8
35
3 | Er is werkende code volgens de eisen van de project owner | Als gebruiker wil ik dat de product echt werkt zoals verwacht van de PO, zodat ik het programma kan gebruiken zonder problemen | 35 | De code kan de ESP's(Tag en Anchor) sturen om plaatsbepaling te doen en die data te verzenden om te verwerken tot een interface | 14 | verbeterde en geerfde cpp code is aanwezig | Must | Done | Sprint 1
[5 empty] | 15 | verbeterde en geerfde python code is aanwezig | Must | Work in progress
[5 empty] | 16 | GUI code is aanwezig | Must | Work in progress
[5 empty] | 17 | Systeeminterface code is aanwezig | Must | Work in progress
4 | Er zijn onderzoeksdocumentatie volgens hogeschool eisen | Als volgende developers, wil ik weten waarom bepaalde oplossingen waren gekozen, zodat ik hiermee verder kan werken | 35 | De onderzoeksdocumentatie zijn geschreven zoals de outline onderzoeksrapport in bijlage C in de cursushanleiding | 18 | Interface onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Must | Work in progress | Sprint 2
[5 empty] | 19 | Geerfde cpp code onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Should | To be started
[5 empty] | 20 | Geerfde python code onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Should | To be started
[5 empty] | 21 | Behuizing onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Must | To be started
[5 empty] | 22 | Schalen onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Could | To be started
[5 empty] | 23 | Richtingsbepaling onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Could | To be started
[5 empty] | 24 | Communicatie tussen Tags van verschillende boten onderzoeksdocumentatie is aanwezig | Could | To be started
5 | Er zijn testrapporten aanwezig voor de testen die zullen en zijn al uitgevoerd | Als volgende developers, wil ik weten of de functionaliteit werkt of niet werkt, zodat ik in rekening houdt met de omstandigheden van het project | 35 | De testrapporten zijn uitgebreid zodat de lezer weet: welke aspecten zijn getest; welke daarvan waren goedgelopen en welke nog niet; wat is de mogelijke reden hiervan? Wat is de conclusie? | 25 | Batterij testrapport is aanwezig | Must | Work in progress | Sprint 2
[5 empty] | 26 | Behuizing testrapport is aanwezig | Must | To be started
[5 empty] | 27 | Geerfde cpp en python code testrapport is aanwezig | Should | To be started
[5 empty] | 28 | Interface testrapport is aanwezig | Must | To be started
[5 empty] | 29 | Schalen testrapport is aanwezig | Could | To be started
6 | Er is projectdocumentatie die het project beschrijft en geeft de lezer informatie die zij nodig hebben | Als volgende developer, wil ik bij twijfel, de documentatie kan raadplegen om het project/product beter te kunnen begrijpen | 35 | De documentatie voldoen aan de projectdoelen van de hogeschool, die in de cursushandleiding zjn gesteld, en van de productowner | 30 | Een projectbeschrijving is aanwezig | Must | Work in progress | Sprint 3
[5 empty] | 31 | Een projectdocumentatie is aanwezig | Must | Work in progress
[5 empty] | 32 | Een demofilmpje is aanwezig | Must | To be started
[5 empty] | 33 | Feedback bestand van de opdrachtgever | Must | Work in progress
[5 empty] | 34 | Productbacklog is aanwezig(dit bestand) | Must | Work in progress
[5 empty] | 35 | Requirement document is aanwezig | Must | Work in progress
[5 empty] | 36 | Risicolog/analyse is aanwezig | Must | Work in progress
[5 empty] | 37 | Architectuurontwerp is aanwezig | Must | To be started
[5 empty] | 38 | Software-diagram is aanwezig | Must | To be started
7 | Je kunt met de hardware (de Tag & de Anchors) op het water te werken | Als gebruiker wil ik dat de operatie van de aquabot niet fout gaat als de Tag en/of de Anchor in aanraking komt met het water, zodat ik de boot goed op het water kan gebruiken zoals behoord | 21 | De behuizing van de Tag en Anchors zijn waterdicht/-afstotend om de hardware in de Tag en Anchors te beschermen tegen het water tijdens de werking | 39 | Onderzoek de huidige behuizing en documenteer wat gaat nog mis | Must | To be started
|  |  | 21 |  | 40 | Onderzoek hoe kan een behuizing waterdicht/-afstotend worden | Must | To be started
|  |  | 21 |  | 41 | Ontwerp de behuizing | Must | To be started
|  |  | 21 |  | 42 | Test de behuizing(zonder hardware aub) met verschillende hoeveelheid water | Must | To be started
21
21
8 | Er is een systeem interface is aanwezig die accurate informatie kunt tonen met minimaal vertraging/ping | Als gebruiker op de boot wil ik nauwkeurige informatie krijgen met minimaal vertraging, zodat ik op tijd op situaties te reageren | 35 | De vertraging mag niet hoger zijn dan 20ms | 43 | Onderzoek hoe zo'n interface gemaakt kan worden | Must | To be started
[5 empty] | 44 | Maakt de systeem interface volgens onderzoek | Must | To be started
[5 empty] | 45 | Onderzoek hoe kan het systeem worden geoptimaliseerd om een vertraging in de communicatie lager dan 20ms | Must | To be started
[5 empty] | 46 | Implementeer het onderzoek naar ping | Must | To be started
*i.v.m feature 2
9 | Je kunt de Tag is schaalbaar laten werken/Je kunt meerdere Tags hebben | Als gebruiker wil ik dat dit systeem op verschillende boten van diverse schalen werkt, zodat ik verschillende testen met verschillende boten kan uitvoeren | 35 | De schaal van boot wordt verstuurd naar de antenne door de boot, de informatie wordt verwerkt in de UI | 47 | Onderzoek hoe de schaal van de boot zichtbaar te maken in de interface programma | Could | To be started
[5 empty] | 48 | Implementeer schaal onderzoek | Could | To be started
[5 empty] | 49 | Test de verwerkte code voor schaalbaarheid, voor naukeurigheid | Could | To be started
10 | Je kunt de richting bepalen van de Tag, die te zien is op de interface(s) | Als gebruiker wil ik graag de richting van de boot te kunnen zien op de interface, zodat ik beter overzicht te hebben op mijn boot (niet alleen de locatie) | 35 | De boot bevat twee Tags om te kunnen bepalen waar de boot naartoe wijst met minimale afwijkingen. Hierdoor kun je zien welke kant de boot op gaat. | 50 | Onderzoek hoe 2 Tags met elkaar werkend te krijgen | Could | To be started
[5 empty] | 51 | Codeer de ESP's om de richting te bepalen, gebaseerd op onderzoek | Could | To be started
11 | Er is een Gps-interface met behulp van een kaart vertoond met alle tags in de buurt die ook een mee bewegen | Als gebruiker wil op een kaart zien waar de boten zich bevinden op een interface, zodat ik meerdere boten tergelijk kan testen | 35 | De Gps bevat een kaart waarop je ook de beweging van de boten kunt zien. Hierdoor zie je dat er boten op de gps staan en niet iets anders. | 52 | Onderzoek hoe de ESP's van de verschillende boten op het water met elkaar comminiceren | Could | To be started
[5 empty] | 53 | Implementeer communicatie onderzoek in de code | Could | To be started
[5 empty] | 54 | Onderzoek hoe kunnen meerdere boten worden getoond op de interface | Could | To be started
[5 empty] | 55 | Implementeer interface onderzoek | Could | To be started

## Changelog
Versie | Verandering(en) | Datum
1 | Product Backlog eerste versie | 2023-09-05
1.1 | Eerste features in documentaie | 15-9-2023
1.2 | Meer features toegevoegd | 22-9-2023
1.3 | Backlog mooier maken | 25-9-2023
2 | Grote verwerking suggesties van PO in de document | 2023-10-05
3 | Feature 3 gesplit in features 3, 4, 5 en 6 | 2023-10-11
3.1 | De volgende features zijn toegevoegd: | 2023-11-10
(1.4) Als de cpp code niet werkt, onderzoek of dit een fout in hardware of software
(1.5) Fix het uitgezochte probleem
De nummering van de betrokkende features zijn bijgewerkt
3.2 | Acceptance Criteria gewijzigd van User Story: 3 | 2023-11-20
3.3 | Alle User Stories bijgewerkt | 2023-11-27
3.4 | Alle Taken bijgewerkt | 2024-01-08
3.5 | Update User Story | 2024-01-27
Update Taken
3.6 | Update User Story | 2024-01-28
Update Taken