## Risicolog
Risico | Kans [1 t/m 5] | Impact [1 t/m 5] | Risicogetal [Kans x Impact] | Oplossing | Maatregel | Kans (na) [1 t/m 5] | Impact (na) [1 t/m 5] | Risicogetal (na) [Kans x Impact] | Oplossing toegepast
Tag kortsluiting door aanraking met water | 2 | 5 | 10 | Waterafstotend behuizing | Maak een waterafstotend behuizing | 1 | 2 | 2 | Nee
Niet genoeg energie om lang te werken | 1 | 3 | 3 | Powerbanks met genoeg capaciteit | Onderzoek en bestel de powerbanks volgens onderzoek | 1 | 2 | 2 | Ja
Het signaal valt af | 3 | 4 | 12 | Onderzoek hardware en software | Code fixen en/of nieuwe hardware bestellen | 2 | 4 | 8 | Ja
Slechte nauwkeurigheid | 3 | 3 | 9 | Aangepaste berekeningen | Onderzoek en verbeter de berekening voor de afstandbepalingsysteem | 2 | 3 | 6 | Ja
Software bug | 2 | 3 | 6 | Debuggen Software | Schrijf test code | 0 | 0 | 0 | Ja
Tag niet te zien op OpenCPN | 3 | 2 | 6 | Zend goede nmea 0183 sentences of maak goede verbindingen | Raadpleeg OpenCPN NMEA documentatie, onderzoek verbinding tussen code en OpenCPN | 1 | 2 | 2 | Ja
Esp32 gaan kapot | 1 | 5 | 5 | Nieuwe Esp32 kopen |  |  |  | 0 | Ja
Bakens vallen om | 2 | 5 | 10 | Bakens bevestigen aan bassin | Maak een behuizing voor de bakens die vast komen te staan op de zijkanten van de testbassin | 1 | 4 | 4 | Nee
Temperatuur ESPs te hoog | 1 | 3 | 3 | Cooling systeem | Koop een koeler |  |  | 0 | Nee
Elektromagnetische Interferentie | 1 | 4 | 4 | Signaal filters gebruiken | Afschermstechnieken | 1 | 2 | 2 | Nee
Bereik tussen Tag en bakens is te beperkt/klein | 2 | 3 | 6 | zet de bakens en Tag dichter bij elkaar | Update de code en pas aan op nieuwe afmetingen | 1 | 2 | 2 | Ja

## Changelog
Versie | Datum | Log
1.0 | 2023-11-24 | Document aangemaakt | Alleen bij wijzigingen gaat de versie +1.0 / vb: v1.0 -> v2.0
Bij toevoegingen versie +0.1 / vb: v1.0 -> v1.1